## Burndown Chart s1
Semana1 Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate time (Hours) | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04
|  |  | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | 1 day = 2/3 horas de trabalho
1 | BPMN Register Accout | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | BPMN Post Content | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NOTA: adicionar horas das tarefas das outras pessoas, fazer este preenchimento das horas na última reunião da semana
3 | BPMN get notification | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | BPMN Adicionar Contacto | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0
5 | BPMN Send a Message | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Completed Effort |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0
Remaining Effort |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 25 | 24 | 24
Ideal Burndown |  | 30 | 25.7143 | 21.4286 | 17.1429 | 12.8571 | 8.5714 | 4.2857 | 0

## Burndown Chart s2
Semana2 Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate time (Hours) | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11
|  |  | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7
Completed Effort |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining Effort |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ideal Burndown |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Task Dependecies
TASK DEPENDENCIES | [6 empty] | NOTA: Quero retificar o tempo que demoramos em cada tarefa, apesar de demorar uma semana tudo porque vamos fazendo as duas tarefas em simultâneo, deviamos por exemplo dizer que na semana 2 demoramos 3 dias a fazer o BPMN e depois os outros 4 dias a fazer a tarefa de começar a implementar
TaskID | Task Name | Dependecy | Duration (Days) | Responsável | Task Start | Task End
TECNOLOGIAS: react, node.js, supabase
1 | BPMN Register Accout | - | 6 | Francisco Mendes | 2025-09-28 | 2025-10-03
2 | BPMN Post Content | - | 6 | Beatriz | 2025-09-28 | 2025-10-03
3 | BPMN get notification | - | 6 | Vicente | 2025-09-28 | 2025-10-03
4 | BPMN Adicionar Contacto | - | 6 | Francisco Jorge | 2025-09-28 | 2025-10-03
5 | BPMN Send a Message | - | 6 | Daniel | 2025-09-28 | 2025-10-03
6 | Frontend Adicionar User | BPMN Adicionar User | 7 | Vicente, Daniel | 2025-10-05 | 2025-10-11
7 | Frontend Adicionar Contacto | BPM Adcionar Contacto | 7 | Vicente, Daniel | 2025-10-05 | 2025-10-11
8 | Backend Adicionar User | BPMN Adicionar User | 7 | Beatriz, Francisco Jorge, Francisco Mendes | 2025-10-05 | 2025-10-11
9 | Backend Adicionar Contacto | BPM Register Account | 7 | Beatriz, Francisco Jorge, Francisco Mendes | 2025-10-05 | 2025-10-11
10 | BPMN interagir posts | - | 7 | Beatriz | 2025-10-05 | 2025-10-11
11 | BPMN colocar competências | - | 7 | Beatriz | 2025-10-05 | 2025-10-11
12 | BPMN pesquisar posts ou contas | - | 7 | Francisco Jorge | 2025-10-05 | 2025-10-11
13 | BPMN create and replay listing | - | 7 | Francisco Jorge | 2025-10-05 | 2025-10-11
14 | BPMN criar ver e interagir com eventos | - | 7 | Daniel | 2025-10-05 | 2025-10-11
15 | BPMN criar grupos | - | 7 | Daniel | 2025-10-05 | 2025-10-11
16 | BPMN Descobrir novos grupos | - | 7 | Francisco Mendes | 2025-10-05 | 2025-10-11
17 | BPMN falar com AI... | - | 7 | Francisco Mendes | 2025-10-05 | 2025-10-11
18 | BPMN fazer post do teu CV anonymous | - | 7 | Vicente | 2025-10-05 | 2025-10-11
19 | BPMN mandar gif nos comentários | - | 7 | Vicente | 2025-10-05 | 2025-10-11
20
21
22
23
Formulas:
Task End = [Task Start]+5

## Gant Chart
NOTA: Fazer baseado na tabela das task dependecies, podemos fazer no fim