## Burndown Chart s1
Semana1 Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate time (Hours) | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04
|  |  | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | 1 day = 2/3 horas de trabalho max
1 | BPMN Register Accout | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
2 | BPMN Post Content | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | NOTA: adicionar horas das tarefas das outras pessoas, fazer este preenchimento das horas na última reunião da semana
3 | BPMN get notification | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
4 | BPMN Adicionar Contacto | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0
5 | BPMN Send a Message | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1
Completed Effort |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | 4 | 1
Remaining Effort |  | 30 | 30 | 30 | 25 | 18 | 8 | 4 | 3
Ideal Burndown |  | 30 | 25.7143 | 21.4286 | 17.1429 | 12.8571 | 8.5714 | 4.2857 | 0

## Burndown Chart s2
Semana2 Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate time (Hours) | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11
|  |  | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7
6 | Frontend Adicionar User | 8 |  |  |  | 3 | 3 | 2
7 | Frontend Adicionar Contacto | 8
8 | Backend Adicionar User | 8 |  |  | 1 | 2 | 3 | 2
9 | Backend Adicionar Contacto | 8
10 | BPMN interagir posts | 2 |  |  | 2
11 | BPMN colocar competências | 2 |  | 2
12 | BPMN pesquisar posts ou contas | 2 |  |  | 2
13 | BPMN create and reply listing | 2 | 2
14 | BPMN criar ver e interagir com eventos | 2 |  | 2
15 | BPMN criar grupos | 2 |  |  | 2
16 | BPMN Descobrir novos grupos | 2 | 2
17 | BPMN falar com AI… | 2 |  | 2
18 | BPMN fazer post do teu CV anonymous | 2 |  | 2
19 | BPMN mandar gif nos comentários | 2 | 2
Completed Effort |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0
Remaining Effort |  | 52 | 52 | 52 | 49 | 44 | 38 | 34 | 34
Ideal Burndown |  | 52 | 44.5714 | 37.1429 | 29.7143 | 22.2857 | 14.8571 | 7.4286 | 0

## Burndown Chart s3
Semana3 Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate time (Hours) | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18
|  |  | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7
20 | Functional Requirements – Task 2, 10, 11 | 4
21 | Functional Requirements – Task 1, 16, 17 | 4
22 | Functional Requirements – Task 3, 18, 19 | 4
23 | Functional Requirements – Task 4, 12, 13 | 4
24 | Functional Requirements – Task 2, 10, 11 | 4
25 | Non-Functional Requirements | 2
7 | Frontend Adicionar Contacto | 8
9 | Backend Adicionar Contacto | 8
Completed Effort |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining Effort |  | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
Ideal Burndown |  | 38 | 32.5714 | 27.1429 | 21.7143 | 16.2857 | 10.8571 | 5.4286 | 0

## Task Dependecies
TASK DEPENDENCIES | [6 empty] | NOTA: Quero retificar o tempo que demoramos em cada tarefa, apesar de demorar uma semana tudo porque vamos fazendo as duas tarefas em simultâneo, deviamos por exemplo dizer que na semana 2 demoramos 3 dias a fazer o BPMN e depois os outros 4 dias a fazer a tarefa de começar a implementar
TaskID | Task Name | Dependecy | Duration (Days) | Responsável | Task Start | Task End
TECNOLOGIAS: react, node.js, supabase
1 | BPMN Register Accout | - | 3 | Francisco Mendes | 2025-09-30 | 2025-10-02
2 | BPMN Post Content | - | 3 | Beatriz | 2025-10-01 | 2025-10-03 | NOTA: Chega colocar a duração e a data de inicio que o final da tarefa é preenchido automático
3 | BPMN get notification | - | 3 | Vicente | 2025-09-30 | 2025-10-02
4 | BPMN Adicionar Contacto | - | 3 | Francisco Jorge | 2025-10-01 | 2025-10-03
5 | BPMN Send a Message | - | 3 | Daniel | 2025-10-02 | 2025-10-04
6 | Frontend Adicionar User | BPMN Adicionar User | 6 | Vicente, Daniel | 2025-10-05 | 2025-10-10
7 | Frontend Adicionar Contacto | BPM Adcionar Contacto |  | Vicente, Daniel |  | -1
8 | Backend Adicionar User | BPMN Adicionar User | 6 | Beatriz, Francisco Jorge, Francisco Mendes | 2025-10-05 | 2025-10-10
9 | Backend Adicionar Contacto | BPM Register Account |  | Beatriz, Francisco Jorge, Francisco Mendes |  | -1
10 | BPMN interagir posts | - | 1 | Beatriz | 2025-10-07 | 2025-10-07
11 | BPMN colocar competências | - | 1 | Beatriz | 2025-10-06 | 2025-10-06
12 | BPMN pesquisar posts ou contas | - | 1 | Francisco Jorge | 2025-10-07 | 2025-10-07
13 | BPMN create and reply listing | - | 1 | Francisco Jorge | 2025-10-05 | 2025-10-05
14 | BPMN criar ver e interagir com eventos | - | 1 | Daniel | 2025-10-06 | 2025-10-06
15 | BPMN criar grupos | - | 1 | Daniel | 2025-10-07 | 2025-10-07
16 | BPMN Descobrir novos grupos | - | 1 | Francisco Mendes | 2025-10-05 | 2025-10-05
17 | BPMN falar com AI... | - | 1 | Francisco Mendes | 2025-10-06 | 2025-10-06
18 | BPMN fazer post do teu CV anonymous | - | 1 | Vicente | 2025-10-06 | 2025-10-06
19 | BPMN mandar gif nos comentários | - | 1 | Vicente | 2025-10-05 | 2025-10-05
20 | Functional Requirements da Task 2, 10, 11 | Task 2, 10, 11 | 6 | Beatriz | 2025-10-11 | 2025-10-16
21 | Functional Requirements da Task 1, 16, 17 | Task 1, 16, 17 | 6 | Francisco Mendes | 2025-10-11 | 2025-10-16
22 | Functional Requirements da Task 3, 18, 19 | Task 3, 18, 19 | 6 | Vicente | 2025-10-11 | 2025-10-16
23 | Functional Requirements da Task 4, 12, 13 | Task 4, 12, 13 | 6 | Francisco Jorge | 2025-10-11 | 2025-10-16
24 | Functional Requirements da Task 2, 10, 11 | Task 2, 10, 11 | 6 | Daniel | 2025-10-11 | 2025-10-16
25 | Non-Functional Requirements | - | 1 | Todos | 2025-10-18 | 2025-10-18
26
27
28
29
30
31
32
33
Formulas:
Task End = [Task Start]+[Duration (Days)]-1

## Gant Chart
NOTA: Fazer baseado na tabela das task dependecies, podemos fazer no fim